## Sheet1
No | Task | Description | 2023-04-18 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 2023-04-22 | 2023-04-23 | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 2023-04-26 | 2023-04-27 | 2023-04-28 | 2023-04-29 | 2023-04-30 | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 2023-05-03 | 2023-05-04 | 2023-05-05 | 2023-05-06 | 2023-05-07 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 2023-05-10
1 | Preparation | Menentukan tema project | 2023-04-18: TRUE
|  | Menentukan tema project | 2023-04-18: TRUE
|  | Membuat gambaran bisnis proses dan fitur | 2023-04-18: TRUE
|  | Menentukan project Planning | 2023-04-18: TRUE
|  | Melakukan design database | 2023-04-18: TRUE
2 | Create database |  | 2023-04-18: TRUE
3 | Initial project dan repo |  | 2023-04-18: TRUE
4 | Customer Registration & Authentication | Pengguna harus dapat mendaftar untuk akun e-wallet dan kemudian masuk ke akun mereka menggunakan proses otentikasi. | 2023-04-19: TRUE
5 | Manajemen Akun | Pengguna harus dapat melihat saldo akun dan riwayat transaksi mereka, serta memperbarui informasi pribadi dan mengubah kata sandi mereka. Pengguna hanya dapat mengkases akunnya sendiri dan tidak dapat mengakses data pengguna lain. | 2023-04-19: TRUE; 2023-04-20: TRUE
6 | Metode Transaksi | Pengguna harus dapat menautkan kartu kredit atau rekening bank, ke akun e-wallet mereka untuk melakukan transaksi. | 2023-04-20: TRUE; 2023-04-21: TRUE
7 | Transfer Uang & Withdrawal | Pengguna harus dapat mentransfer uang ke pengguna lain dengan nominal minimal 10.000 serta melakukan penarikan uang dengan nominal minimal 20.000(data dummy). | 2023-04-21: TRUE; 2023-04-22: TRUE; 2023-04-23: TRUE
8 | Logging | API harus dapat mencatat semua detail transaksi dan aktivitas pengguna untuk tujuan pengauditan dan pemantauan. | 2023-04-26: TRUE; 2023-04-27: TRUE
9 | Reward Point | Pengguna akan mendapatkan 20 point setiap kali melakukan transaksi dengan nominal minimal 50000. | 2023-04-23: TRUE; 2023-04-24: TRUE
10 | Redeem Point | Pengguna dapat melakukan redeem point(data dummy) berupa benefit yang disediakan oleh aplikasi. | 2023-04-24: TRUE; 2023-04-25: TRUE
11 | Top Up Transaction | Pengguna dapat melakukan top up saldo menggunakan akun bank atau kartu kredit yang sudah tertaut di akun e-wallet(data dummy). | 2023-04-22: TRUE; 2023-04-23: TRUE
12 | History transaction report | pengguna dapat melihat daftar riwayat transaksi yang telah dilakukan | 2023-04-24: TRUE; 2023-04-25: TRUE
13 | Unit Testing |  | 2023-04-28: TRUE; 2023-04-29: TRUE; 2023-04-30: TRUE; 2023-05-01: TRUE; 2023-05-02: TRUE; 2023-05-03: TRUE; 2023-05-04: TRUE; 2023-05-05: TRUE; 2023-05-06: TRUE; 2023-05-07: TRUE; 2023-05-08: TRUE; 2023-05-09: TRUE
14 | Deployment
15 | Presentation Document |  | 2023-05-02: TRUE; 2023-05-03: TRUE; 2023-05-09: TRUE; 2023-05-10: TRUE
16 | Project Presentation